## 협업 tool
Slack
업무 관련 메신저(채팅, 화상 회의 등등)
1 - 공지사항 : 프로젝트 관련 공지 사항 공유(예 - 회의 일정, 프로젝트 변경사항 등등)
2 - 자료공유 : 데이터 외 자료(도메인 지식 링크 등등) & 가볍게 공유하고자 하는 자료
3 - 전체 채팅 : 자유로운 채팅방
>> Slack의 경우 메신저 역할(공지, 화상 회의, 잡담 등등)을 하는 가벼운 채널입니다. 구글 드라이브에 공유하기에는 가벼운 도메인 지식 관련 링크 등을 공유하고 팀원 끼리 소통하는 채널로 생각해 주시면 될 것 같습니다.
Jira
프로젝트 전체 일정 관리, 하위 To do list 관리(세부 과업, 담당자, 마감 기한 등등)
구글 드라이브
프로젝트 각 단계별 자료, 코드, 결과물 관리 공간
구글 스프레드 시트
회의 진행 시 임시 회의록 기록장(낙서장) - 회의 진행 시 아이디어 공유나 임시로 진행되는 정리등을 모두가 볼 수 있는 환경에서 자유롭게 낙서하듯 스케치하는 공간
변수 정리, 파일 네비게이션
카카오톡(오픈 채팅)
비상시 연락망 또는 급한 연락이 필요한 경우 활용하는 채널(스마트폰에 카카오톡이 없는 사람은 없으니까…)

## 파일 네비게이션
대분류 | 소분류 | 파일 제목 | 업로드 담당자 | 업로드 날짜 | 최종확인일 | 비고
01. 기획안 | - | (예시) 주간프로젝트 기획안 양식.docx | 김성원 | 24.05.12
08.회의록 | - | 05.13 회의록 | 김지우 | 24.05.13
09.temp | - | KBS_라인_뺏기나.csv | 박태영 | 24.05.13 |  | temp' 하위 폴더 '뉴스'로 이동
09.temp | - | SBS_일본_정부가_라인_삼키려는.csv | 박태영 | 24.05.13 |  | temp' 하위 폴더 '뉴스'로 이동
09.temp | - | Youtube_일본_정부가_라인_삼키려는_진짜_이유_SBS_2024.05.11.ipynb | 박태영 | 24.05.13 |  | temp' 하위 폴더 '뉴스'로 이동
09.temp | - | Youtube_Crawling_네이버_일본에_뺏기나_KBS_2024.04.25..ipynb | 박태영 | 24.05.13 |  | temp' 하위 폴더 '뉴스'로 이동
09.temp | - | Naver_API_practice.ipynb | 성수린 | 24.05.14 |  | temp' 하위 폴더 '뉴스'로 이동
09.temp | - | naver_openAPI.ipynb | 성수린 | 24.05.14 |  | temp' 하위 폴더 '뉴스'로 이동
08.회의록 | - | 05.14회의록 (재업로드) | 김지우 | 24.05.16
09.temp | 서울 관광 데이터 | (0531)관광행태별_유형분석_보고서(공개).pdf | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 2023 관광트렌드 전망 및 분석 보고서.pdf | 박태영 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 내국인 관심 관광지.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 외국인 관심 관광지_영어권.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 외국인 관심 관광지_일본어.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 외국인 관심 관광지_중간체.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 외국인 관심 관광지_중번체.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 인기관광지_외지인.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 인기관광지_전체.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 인기관광지_현지인.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 주요 유료관광지점 입장객 수_내국인 .csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 주요 유료관광지점 입장객 수_외국인.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 주요 유료관광지점 입장객 수_전체.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 중심 관광지.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 지역_맛집_외지인.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 지역_맛집_전체.csv | 김성원 | 24.05.17
09.temp | 서울 관광 데이터 | 지역맛집_현지인.csv | 김성원 | 24.05.17
02. 자료수집 | csv 공유 | 23년 기준 내국인 관심 관광지.csv | 김성원 | 24.05.19 | 24.06.08
02. 자료수집 | csv 공유 | 구석구석dataset.csv | 김지우 | 24.05.19 | 24.06.08
02. 자료수집 | csv 공유/temp_자료수집 | 2023_지역별 관광지 검색순위.csv | 성수린 | 24.05.19 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유 | 구석구석크롤링_지우.ipynb | 김지우 | 24.05.19 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유 | 간단_pairplot.ipynb | 박태영 | 24.05.19 | 24.06.08 | 방문자수 & 네비 검색수 상관관계 분석 코드
02. 자료수집 | csv 공유/temp_자료수집 | 연도별통계(1975-2023).xlsx | 박태영 | 24.05.19 | 24.06.08
02. 자료수집 | csv 공유/temp_자료수집 | 관광지_2023_위도_경도용.csv | 박태영 | 24.05.19 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유/최종코드 | [수정본]구석구석_크롤링_코드.ipynb | 김성원 | 24.05.20 | 24.06.08 | 구석구석크롤링_지우.ipynb의 수정 코드
02. 자료수집 | csv 공유/temp_자료수집 | 검색순위_관심관광지_크롤링.csv | 성수린 | 24.05.20 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유 | 네이버리뷰크롤링_수린.ipynb | 성수린 | 24.05.20 | 24.06.08 | 리뷰크롤링
02. 자료수집 | csv 공유 | 구석구석dataset_수정.csv | 김지우 | 24.05.20 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유 | 네이버final.ipynb | 김지우 | 24.05.20 | 24.06.08 | 네이버로 구석구석 관광지 리뷰 정보 크롤링하는 코드
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 | 네이버_601-1100_지우.csv | 김지우 | 24.05.21 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/구석구석 | 구석구석dataset_601-1100_지우.csv | 김지우 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 | 네이버_1101-1600_태영.csv | 박태영 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | csv 공유 | 구석구석_관광지.csv | 이가희 | 24.05.22 | 24.06.08 | 구석구석 관광지정보에 주소위도경도 추가로 붙임
02. 자료수집 | csv 공유 | 구석구석_음식점.csv | 이가희 | 24.05.22 | 24.06.08 | 구석구석 음식점정보에 주소위도경도 추가로 붙임
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/구석구석 | 구석구석dataset_1601-2100_성원.csv | 김성원 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 | 네이버_1601-2100_성원.csv | 김성원 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 | 네이버_1-50_태영.csv | 박태영 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/구석구석 | 구석구석dataset_1-50_태영.csv | 박태영 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/구석구석 | 구석구석dataset_1101-1600_태영.csv | 박태영 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 | 네이버_51-100_지우.csv | 김지우 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/구석구석 | 구석구석dataset_51-100_지우.csv | 김지우 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 | 네이버_101-600_수린.csv | 성수린 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/구석구석 | 구석구석dataset_101-600_수린.csv | 성수린 | 24.05.22 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유 | naver_review_final.ipynb | 성수린 | 24.05.23 | 24.06.08 | 네이버로 구석구석 관광지 크롤링하는 함수 (관광지명, 주소, 카테고리, 리뷰내용, 리뷰선택인원수, 총 참여한 인원수 추출 가능)
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/추가정보 | review_tag_101-600_수린.csv | 성수린 | 24.05.23 | 24.06.08 | 네이버리뷰와 구석구석 태그 합친 csv
02. 자료수집 | 코드 공유 | 위도경도_Naver.ipynb | 박태영 | 24.05.23 | 24.06.08 | 네이버 위도 경도.code
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/위도경도 | 수정_위도경도_네이버_1-2100.csv | 박태영 | 24.05.27 | 24.06.08 | 업로드 완_더블 체킹 필요
02. 자료수집 | 코드 공유 | 주소카테고리총참여인원_수린.ipynb | 성수린 | 24.05.23 | 24.06.08 | 네이버 주소, 카테고리, 참여인원 추출 코드
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/temp | Gusuk_Data_2100.csv | 박태영 | 24.05.23 | 24.06.08 | <안맞음>구석구석 추출1~2100
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/temp | Naver_Data_2100.csv | 박태영 | 24.05.23 | 24.06.08 | <안맞음>네이버 추출 1~2100
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v1 | Naver_Final.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 맞춤(수정*2)
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v1 | Gusuk_Gusuk_Final.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 맞춤(수정)
02. 자료수집 | 코드 공유/CONCAT_code | 네이버_dataset_concat.ipynb | 박태영 | 24.05.23 | 24.06.08 | 맞춤
02. 자료수집 | 코드 공유/CONCAT_code | 구석구석dataset_concat.ipynb | 박태영 | 24.05.23 | 24.06.08 | 맞춤
02. 자료수집 | 코드 공유/CONCAT_code | Fin_check_구석_네이버_dataset_concat.ipynb | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 맞춤
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유 | review_tag_1601-2100.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.05.24 | 맞춤
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v1 | Review_Final.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 맞춤
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v2 | Gusuk_Gusuk_Final_v2.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 수정 2
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v2 | Naver_Final_v2.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 수정 2
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v2 | Review_Final_v2.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 수정 2
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v2 | Category_subclass_v2.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | 관광지_카테고리_서브클_주소_참여수
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v2 | Category_Gusuk_Review_Final_수정전.csv | 박태영 | 24.05.26 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유/CONCAT_code | Category_Gusuk_Review_Final.ipynb | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | Categroy+GusukGusuk
02. 자료수집 | 코드 공유/CONCAT_code | Category_Div.ipynb | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08 | Categroy_Div
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v1 | Category_Food.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/v1 | Category_Hotel.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합 | Category_Gusuk_Review_Final.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/위도경도 | 위도경도_네이버_1-100.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/위도경도 | 위도경도_네이버_101-600.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/위도경도 | 위도경도_네이버_601-1100.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/위도경도 | 위도경도_네이버_1101-1600.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/위도경도 | 위도경도_네이버_1601-2100.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/추가정보 | review_tag_1-50_태영.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/추가정보 | review_tag_51-100_지우.csv | 김지우 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/추가정보 | review_tag_601-1100_지우.csv | 김지우 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/추가정보 | review_tag_1101-1600_태영.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/추가정보 | review_tag_1601-2100_태영.csv | 박태영 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유/최종 코드 | 네이버_리뷰_크롤링_최종_배포용.ipynb | 김성원 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유/최종 코드 | 네이버_추가정보_크롤링_최종_배포용.ipynb | 김성원 | 24.05.24 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유/최종 코드 | 4조_함수통합코드.ipynb | 김성원 | 24.05.25 | 24.06.08 | 함수 통합 코드 >> 지속적인 업데이트 예정
02. 자료수집 | 코드 공유 | Category_ML_test.ipynb | 박태영 | 24.05.27 | 24.06.08 | 5/28 회의를 위한 임시코드입니다.
02. 자료수집 | csv 공유/temp_자료수집 | 태그_전처리_관광.csv | 김성원 | 24.05.27 | 24.06.08
02. 자료수집 | csv 공유/temp_자료수집 | 태그_전처리_음식.csv | 김성원 | 24.05.27 | 24.06.08
02. 자료수집 | 코드 공유 | 네이버_리뷰_변수선택_미분.ipynb | 김성원 | 24.05.27 | 24.06.08
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 리뷰 통합 파일 | 관광_goodpoint.csv | 김지우 | 24.05.28 | 24.06.08 | 관광에 속한 모든 리뷰
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 리뷰 통합 파일 | 음식_goodpoint.csv | 김지우 | 24.05.28 | 24.06.08 | 음식에 속한 모든 리뷰
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/네이버 리뷰 통합 파일 | all_info | 김지우 | 24.05.28 | 24.06.08 | 구석구석 + 네이버 리뷰 전체 합 파일
08.회의록 | 회의록 | 05.28 회의록 | 김지우 | 24.05.28 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/code | 구석구석_해시태그_전처리_성원.ipynb | 김성원 | 24.05.30 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/code | 관광분류_태영.ipynb | 박태영 | 24.05.30 | 24.06.08 | 임시
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/data | tour_type_v2.csv | 김성원 | 24.05.30 | 24.06.08 | 구석구석 해시태그 기준 관광지 분류 최종
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/code | 구석구석_음식_태그분류_수린.ipynb | 성수린 | 24.05.31 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/code | 분류_정확도 평가_지우.ipynb | 김지우 | 24.05.31 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/data | food_type_v2.csv | 성수린 | 24.05.31 | 24.06.08 | 구석구석 해시태그 기준 관광지 분류 최종
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 인터넷 관광정보 분류체계 연구_국내 주요 관광정보사이트를 대상으로.pdf | 김성원 | 24.05.31 | 24.06.08 | 구석구석 해시태그 분류 근거(관광/음식)
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 붙임2. 2022 서울시민 관광실태조사 보고서.pdf | 김성원 | 24.05.31 | 24.06.08 | 구석구석 해시태그 분류 근거(관광)
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 4.한국표준산업분류 제11차 개정 해설서(신구연계표 포함)_20240102092345.pdf | 김성원 | 24.05.31 | 24.06.08 | 구석구석 해시태그 분류 근거(음식)
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 온라인 리뷰가 음식점 순위에 미치는 영향에 대한 분석.pdf | 성수린 | 24.05.31 | 24.06.08 | 리뷰수와 관광지 인지도 순위 상관관계 근거
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 1.관광지 유형에 따른 관광지 속성 및 제약요인이관광지 선택에 미치는 영향.pdf | 박태영 | 24.05.31 | 24.06.08 | 관광지 유형에 따른 관광지 속성 요인
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 2.관광지 만족도를 평가하는 관광지선택속성에 관한 연구_텍스트마이닝과 퍼지셋 질적비교분석의 활용.pdf | 박태영 | 24.05.31 | 24.06.08 | 관광지 만족도를 평가하는데 중요한 관광지 선택속성을 도출
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 관광지 음식점의 메뉴선택요인에 대한 만족이 행동의도에 미치는 영향 -전주 한옥마을을 중심으로-.pdf | 김지우 | 24.05.30 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 추천 관광지 데이터 생성 장치 및 방법_지우.pdf | 박태영 | 24.06.02 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | 근거 문헌 | 음식점 선택요인 및 만족도에 관한 연구.pdf | 김지우 | 24.05.30 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/data | 네이버_음식_리뷰.csv | 이가희 | 24.06.01 | 24.06.08 | 최종 수정 파일을 기반으로 한 네이버 음식 재정리
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/data | 네이버_음식_리뷰_카테고리.csv | 이가희 | 24.06.01 | 24.06.08 | 를 카테고리 화까지
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/data | 네이버_관광_리뷰_카테고리.csv | 박태영 | 24.06.01 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | temp/data | 네이버_관광_리뷰.csv | 박태영 | 24.06.01 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Code | 종합구축_01_성원.ipynb | 김성원 | 24.06.07 | 24.06.08
08.temp |  | tour_type_오분류_검토시트 | 김성원 | 24.06.02 | 24.06.08 | 구석구석 해시태그 관광 카테고리 관광지 분류 오류 검토용 시트
02. 자료수집 | 코드 공유 | API_Naver_link_v1.ipynb | 박태영 | 24.06.07 | 24.06.08 | Naver_API_이미지
02. 자료수집 | csv 공유 | Food_image_links.csv | 박태영 | 24.06.07 | 24.06.08 | Naver_API_음식이미지_csv
02. 자료수집 | csv 공유 | Tour_image_links.csv | 박태영 | 24.06.07 | 24.06.08 | Naver_API_관광지이미지_csv
02. 자료수집 | 리뷰 추출 csv 공유/통합/임시수정 | Category_Gusuk_Review_Final | 박태영 | 24.06.01 | 24.06.08 | 스프레드시트
02. 자료수집 | 코드 공유 | 네이버_음식점_리뷰_분류_가희.ipynb | 이가희 | 24.05.29 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Code | 통합_데이터셋_음식_final_code.ipynb | 김지우 | 24.06.06 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Code/temp | 통합_데이터셋_음식_final_code.ipynb | 김지우 | 24.06.03 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Code/temp | 통합_데이터셋.ipynb | 김지우 | 24.06.02 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Code/temp | 통합_데이터셋_음식.ipynb | 김지우 | 24.06.01 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data | dataset_food_final_v3.csv | 김지우 | 24.06.06 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data | dataset_tour_final_v3.csv | 박태영 | 24.06.06 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/temp | 통합_데이터셋_음식.ipynb | 김지우 | 24.06.02 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/temp | 통합_데이터셋.csv | 김지우 | 24.06.01 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/temp | dataset_food_final.csv | 김지우 | 24.06.04 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/temp | dataset_tour_final_2.csv | 박태영 | 24.06.05 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/temp | final_data_set_v2.csv | 김지우 | 24.06.06 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/temp | final_data_set.csv | 김지우 | 24.06.06 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/used_file | Category_Gusuk_Review_Final - 네이버리뷰.csv | 김지우 | 24.06.04 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/used_file | Category_Gusuk_Review_Final - 카테고리_구석.csv | 김지우 | 24.06.04 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/used_file | food_type_final_v2.csv | 김지우 | 24.06.04 | 24.06.08
03.텍스트마이닝_전처리 | Data/used_file | Tour_Type_Final_v2.csv | 박태영 | 24.06.06 | 24.06.08
04.텍스트 마이닝_분석 및 시각화 | Code | (수정전)군집분석_관광_0605_태영_v1.ipynb | 박태영 | 24.06.05 | 24.06.08
04.텍스트 마이닝_분석 및 시각화 | Code | 군집분석_0605_지우.ipynb | 김지우 | 24.06.06 | 24.06.08
04.텍스트 마이닝_분석 및 시각화 | Code | 군집분석_성수린.ipynb | 성수린 | 24.06.05 | 24.06.08
05. 모델링 및 streamlit | streamlit | streamlit_mockup | 김성원 | 24.06.07 | 24.06.08 | streamlit 1차 목업
02. 자료수집 | csv 공유 | Info_Sentence_Food.csv | 박태영 | 24.06.09 | 24.06.10 | 음식_한문장 정보 추가_csv
02. 자료수집 | csv 공유 | Info_Sentence_Tour.csv | 박태영 | 24.06.09 | 24.06.10 | 관광지_한문장 정보 추가_csv
02. 자료수집 | 코드 공유 | Info_Sentence.ipynb | 박태영 | 24.06.09 | 24.06.10 | 관광지+음식_한문장 정보 추가_코드(함수 없음.)
03.텍스트마이닝_전처리 | Data | final_data_set_v5.csv | 김지우 | 24.06.10 | 24.06.10
03.텍스트마이닝_전처리 | Code/최종 코드 | 전처리_EDA_통합.ipynb | 김성원 | 24.06.10 | 24.06.10

## 변수 정리
파일명 > 구분자명 > 변수명 순으로 접근하시면 변수에 대한 정의 확인하기 편하십니다 :) 개선점 혹은 이해 안되는 부분 언제든지 문의 주세요~!
| 파일명 | 구분자명(함수명, 섹션명..) | 변수명 | 정의 | 비고
코드 | [수정본]구석구석_크롤링_코드.ipynb | button_click() | popular_button | 웹페이지 내 (인기순) 클릭 동작 변수 | 지정된 XPATH(인기순 버튼)가 클릭될 수 있도록 화면에 뜰 때까지 20초 기다렸다 클릭
|  |  | seoul_button | 웹페이지 내 (#서울) 클릭 동작 변수 | 지정된 XPATH(#서울 버튼)가 클릭될 수 있도록 화면에 뜰 때까지 20초 기다렸다 클릭
|  |  | wait | 인기순 - #서울 버튼 클릭 동작 이후 페이지 로드 대기 변수 | 지정된 XPATH(#서울에 해당하는 콘텐츠)가 로드될 수 있도록 20초 기다림
|  | extract_data(soup, attraction_list, location_list, tag_list) | soup | BeautifulSoup 객체 | BeautifulSoup >> HTML과 XML 문서를 파싱하고 탐색하는데 사용되는 파이썬 라이브러리
|  |  | attraction_list | attraction 변수 저장 리스트 | .append()로 리스트에 추가
|  |  | location_list | location 변수 저장 리스트 | .append()로 리스트에 추가
|  |  | tag_list | tag 변수 저장 리스트 | .append()로 리스트에 추가
|  |  | attraction | 명소 이름 변수 | soup.select_one('CSS 선택자 = selector')로 가져온 명소 이름 저장
|  |  | location | 명소 위치 변수 | soup.select_one('CSS 선택자 = selector')로 가져온 명소 위치 저장
|  |  | tag | 명소 해시태그 변수 | soup.select_one('CSS 선택자 = selector')로 가져온 명소 해시태그 저장
|  | slow_scroll_by(offset, duration) | offset | 스크롤할 거리
|  |  | duration | 스크롤에 걸리는 총 시간
|  |  | steps | 스크롤을 나눌 단계 수
|  |  | step_duration | 각 단계별 대기 시간
|  |  | step_size | 각 단계별 스크롤 거리
|  | next_page(page_number) | page_bar | 페이지 바 요소 모두 찾는 변수 | driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '클래스명')으로 페이비 바 요소 모두 찾음
|  |  | page_number | 페이비 번호 지정 변수
|  |  | wait | 페이지 로드되기까지 기다리는 시간 지정 변수
|  | click_next_button() | next_button | 페이지에 표시된 끝 페이지 다음 페이지로 가는 버튼 지정 변수
|  |  | wait | 페이지 로드되기까지 기다리는 시간 지정 변수
|  | 코드 작성부 | content | 웹에 로드된 HTML 페이지의 전체 소스 코드를 문자열로 반환하는 변수 | driver.page_source 사용
|  |  | soup | content로 불러온 소스 코드 파싱 변수
|  |  | df | attraction, location, tag리스트로 만든 DataFrame
데이터 | Category_subclass_v2.csv |  | Attraction | 관광지명 | 예시) '동대문역사문화공원'
|  |  | Category | 관광지 분류 카테고리명 | 예시) '관광' / 파생변수 >> Subclass를 기준으로 [관광, 음식, 숙소]로 분류
|  |  | Subclass | 관광지 네이버 분류 속성명 | 예시) '도시,테마공원'
|  |  | Address | 관광지 주소 | 예시) '서울특별시 중구 신당동 853'
|  |  | Participants | 리뷰 작성 참여 인원수 | 예시 '56'
데이터 | Gusuk_Gusuk_Final_v2.csv |  | Attraction | 관광지명 | 예시) '동대문역사문화공원'
|  |  | Gu | 관광지 주소(구) | 예시) '서울 중구'
|  |  | Tag | 관광지별 구석구석 사이트 해쉬태그 | 예시) #2024_여행가는달과함께하는_발도장여행지#DDP#가족여행#걷기좋은길#관광지#데이트코스#동대문#동대문디자인플라자#동대문역사문화공원#동대문운동장#사계절#산책길#산책하기#산책하기좋은곳#신당동패션거리#연인과함께#친구와함께#휴식공간#휴식여행#휴식하기#휴식하기좋은곳
데이터 | Naver_Final_v2.csv |  | Attraction | 관광지명 | 예시) '동대문역사문화공원'
|  |  | Good_Point | 리뷰 속성 | 예시) '뷰가 좋아요'
|  |  | Selected_People | 리뷰 속성별 작성 인원 | 예시) '22'
코드 | 네이버_리뷰_크롤링_최종_배포용.ipynb |  | dataset | 구석구석 관광지 csv 파일 데이터 프레임 생성
|  |  | dataset_values | 구석구석 관광지명 리스트
|  |  | good_point_list | good_point 담는 리스트
|  |  | selected_people_list | selected_people 담는 리스트
|  |  | spot_attribute_list | spot_attribute 담는 리스트
|  |  | tourist_spot_list | tourist_spot 담는 리스트
|  |  | fail_spot | 크롤링 실패 관광지 담는 리스트
|  | extract_data() | tourist_spot | 구석구석 관광지명
|  |  | good_points_elements | 네이버 지도 리뷰 '이런 점이 좋았어요' 리스트
|  |  | num_good_points | 네이버 지도 리뷰 개수 파악 | len(good_points_elements)
|  |  | good_point | 네이버 '이런 점이 좋았어요' 리뷰명
|  |  | selected_people | 네이버 '이런 점이 좋았어요' 리뷰 당 투표 수
|  |  | spot_attribute | 네이버 지도 관광지별 분류 속성명
|  | a 섹션 | spot | 구석구석 관광지명 | 네이버 지도 검색창 >> 해당 관광지 네이버 플레이스 창 >> 리뷰 클로링 순서로 진행 a 섹션은 관광지 명으로 네이버 지도 검색창 까지 들어가게하는 섹션
|  |  | encoded_spot | 특수문자 인코딩 처리된 구석구석 관광지명
|  | b 섹션 | map_paths | a 섹션에서 접속한 결과창에서 해당 관광지 클릭하도록 하는 XPATH 모음 | b 섹션은 a 섹션 결과 창에서 해당 관광지 주소 확인 후 서울특별시가 맞으면 해당 관광지 플레이스 창으로 접속하게 하는 섹션
|  |  | place_button | map_path로 해당 관광지 네이버 플레이스 페이지로 접속하게하는 버튼
|  |  | button | a 섹션에서 접속한 결과창에서 해당 관광지 주소나오게 하는 버튼
|  |  | adress | button 으로 확인한 관광지 주소
|  |  | adress_para | 관광지 주소가 서울특별시 안에 있는지 확인하기 위한 파라미터 | >> '서울특별시'
|  |  | element_clicked | place_button이 클릭됐는지 확인하기 위한 변수 | place_button이 문제 없이 클릭되었으면 넘어가고 문제 발생하여 클릭되지 않으면 fail_spot_list에 실패 관광지 추가
|  |  | timeout_count | place_butto이 클릭 실패한 횟수 변수 | place_button이 map_paths 수만큼 실패하면 완전히 실패한 것이므로 해당 사실을 파악하기 위한 변수
|  | c 섹션 | review_xpaths | 네이버 플레이스 화면에서 리뷰 버튼 찾기 위한 XPATH 모음
|  |  | review_button | review_xpath로 찾은 리뷰 버튼 클릭하도록 하는 변수
|  |  | button_class_name | 리뷰 영역에서 '이런 점이 좋았어요' 펼치도록 하는 버튼 찾는 CLASS_NAME
|  |  | first_button | 이런 점이 좋았어요' 펼치도록하는 첫 버튼 변수
|  |  | review_found | 리뷰 '이런 점이 좋았어요' 크롤링 성공 유무 확인용 변수 | 크롤링 성공하면 True >> berak
코드 | 네이버_추가정보_크롤링_최종_배포용.ipynb |  | spot_list | 관광지명 리스트
|  |  | adress_list | 관광지 주소 리스트
|  |  | num_person_list | 관광지 리뷰 작성 참여자 수 리스트
|  |  | spot_attribute_list | 관광지 네이버 분류 속성명 리슽
|  | a 섹션 | spots | 관광지명 리스트
|  |  | spot | 관광지명
|  |  | encoded_spot | 특수 문자 인코딩 처리된 관광지명
|  | b 섹션 | button | a 섹션에서 접속한 결과창에서 해당 관광지 주소나오게 하는 버튼
|  |  | adress | button 으로 확인한 관광지 주소
|  | c 섹션 | map_paths | a 섹션에서 접속한 결과창에서 해당 관광지 클릭하도록 하는 XPATH 모음
|  |  | place_button | map_path로 해당 관광지 네이버 플레이스 페이지로 접속하게하는 버튼
|  |  | spot_attribute | 관광지 네이버 분류 속성명
|  | d 섹션 | review_xpaths | 네이버 플레이스 화면에서 리뷰 버튼 찾기 위한 XPATH 모음
|  |  | review_button | review_xpath로 찾은 리뷰 버튼 클릭하도록 하는 변수
|  |  | num_person | 관광지 리뷰 작성 참여자 수
|  |  | timeout | 타임 아웃 오류 예외 처리 변수 | 지도가 리뷰버튼 보다 앞에 존재하는 경우 리뷰버튼으로 넘어가지 못하는 오류 발생
|  |  | i | 리뷰 버튼 찾고 인원 정보 클로링 불가 오류 횟수 변수 | 리뷰 버튼을 찾고도 참여 인원 정보를 크롤링하지 못하는 오류 예외 처리
데이터 | final_data_set_v5.csv |  | Attraction | 관광지명
|  |  | Category | 1차 분류 기준 (관광 / 음식)
|  |  | class | 군집 라벨
|  |  | type | 2차 분류 기준(역사,문화,체험,테마,자연,쇼핑기타 / 한식, 중식, 일식, 양식, 카페, 기타)
|  |  | Category_Map | 3차 분류 기준(매력도,만족도,편의 / 음식의 속성, 가격 및 서비스, 시설 및 분위기)
|  |  | Category_Map_v2 | 3-1차 분류 기분(3차 분류 기분의 세부 기준)
|  |  | Good_Point | 네이버 이런 점이 좋아요
|  |  | Selected_People | 투표 인원
|  |  | Selected_People_sum | 투표 인원 합
|  |  | Selected_People_Ratio | 투표 인원 비율
|  |  | Participants | 관광지별 총 투표 인원
|  |  | Address | 주소
|  |  | Tag | 해시태그
|  |  | Longitude | 경도
|  |  | Latitude | 위도
|  |  | Image Link | 사진 url
|  |  | info | 관광지 한 줄 소개
코드 | 전처리_EDA_통합.ipynb | making_pivot(df) | pivot_df | df를 기준으로 만들어지는 pivot_table
|  |  | index | pivot_table의 index
|  |  | columns | pivot_table의 columns
|  |  | values | pivot_table의 values
|  |  | aggfunc | pivot_table의 적용 함수
|  |  | fill_value | 값이 없는 경우 채울 값
|  |  | first_values | 관광지명을 기준으로 groupby 한 테이블의 첫 행에서 'Participants', 'Address', 'Tag', 'Longitude', 'Latitude' 열만 선택
|  | 데이터 프레임 나누는 섹션(관광) | tour | Category -> '관광'인 관광지
|  |  | tour_df | tour에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | history | type -> '역사'인 관광지
|  |  | history_df | history에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | culture | type -> '문화'인 관광지
|  |  | culture_df | culture에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | nature | type -> '자연'인 관광지
|  |  | nature_df | nature에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | experience | type -> '체험'인 관광지
|  |  | experience_df | experience에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | theme | type -> '테마'인 관광지
|  |  | theme_df | theme에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | shop_etc | type -> '쇼핑 기타'인 관광지
|  |  | shop_etc_df | shop_etc에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  | 데이터 프레임 나누는 섹션(음식) | food | Category -> '음식'인 관광지
|  |  | food_df | food에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | cafe | type -> '카페'인 관광지
|  |  | cafe_df | cafe에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | korean | type -> '한식'인 관광지
|  |  | korean_df | korean에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | chinese | type -> '중식'인 관광지
|  |  | chinese_df | chinese에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | west | type -> '양식'인 관광지
|  |  | west_df | west에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | japanese | type -> '일식'인 관광지
|  |  | japanese_df | japanese에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  |  | etc | type -> '기타'인 관광지
|  |  | etc_df | etc에 making_pivot(df)가 적용된 pivot_table
|  | 관광지 분류 전처리(Boxplot & IQR) | condition_upper1 | 관광 중 upper 이상치를 골라내기 위한 조건
|  |  | condition_middle1 | 관광 중 middle 사분위수 내에 존재하는 데이터 조건
|  |  | condition_lower1 | 관광 중 lower 이상치를 골라내기 위한 조건
|  |  | tour_df_upper | 관광 중 upper 이상치
|  |  | tour_df_middle | 관광 중 사분위수 내 데이터
|  |  | tour_df_lower | 관광 중 lower 이상치
|  |  | condition_upper2 | 음식 중 upper 이상치를 골라내기 위한 조건
|  |  | condition_middle2 | 음식 중 middle 사분위수 내에 존재하는 데이터 조건
|  |  | condition_lower2 | 음식 중 lower 이상치를 골라내기 위한 조건
|  |  | food_df_upper | 음식 중 upper 이상치
|  |  | food_df_middle | 음식 중 사분위수 내 데이터
|  |  | food_df_lower | 음식 중 lower 이상치
|  | 관광지 분류 전처리(군집분석) - 데이터 정의 | tour_df_cluster | 군집분석을 위해 'Attraction','만족도', '매력도', '편의' 컬럼만 남긴 df
|  |  | x_features | 관광 군집분석 독립 변수 모음
|  | 관광지 분류 전처리(군집분석) - Elbow 기법 | distortions | Elbow 기법 - 클러스터 수에 따른 왜곡 담는 리슽
|  |  | kmeans_i | 클러스터가 i 개인 kmeans 군집 분석 결과
|  | silhouetteviz(n_cluster, x_features) | kmeans | kmeans 모델
|  |  | y_labels | kmeans 모델로 예측한 y 값
|  |  | silhouette_values | 실루엣 계수 값
|  |  | y_ax_lower | 막대 그래프 하단값
|  |  | y_ax_upper | 막대 그래프 상단값
|  |  | y_ticks | y축 눈금
|  |  | c_silhouette | 클러스터 c 에 속한 데이터의 실루엣 계수 값
|  |  | silhouetter_avg | 모든 데이터의 실루엣 계수 값 평균
|  | clusterScatter(n_cluster, x_features, att1, att2) | c_colors | 클러스터 별 색상 설정 리스트
|  |  | att1 | 시각화 시 x축 속성1
|  |  | att2 | 시각화 시 y축 속성2
|  |  | tour_df_cluster_group | 클러스터 별 테이블
|  | Tag 텍스트 분석 | file2 | final_data_set_v3.csv path 설정
|  |  | df1 | file2로 불러온 데이터 프레임
|  |  | df_tag_tour | Category -> '관광'인 관광지 데이터 프레임
|  |  | df_tag_food | Category -> '음식'인 관광지 데이터 프레임
|  | make_newTagCols(df, nlp) | total | 모든 태그 모음
|  |  | N_list | 모든 태그의 명사 추출 모음
|  |  | words | #' 기준 전처리된 해시태그
|  |  | newTag_N | words에서 명사 단어 추출 후 중복 제거된 단어
|  |  | total_nouns | 전체 해시태그에서 추출한 명사 단어 모음
|  |  | nlp | Okt 형태소 분석기
|  |  | count | 단어 빈도 수
코드 | LDA_모델링.ipynb | 데이터 불러오기 | df1 | 원본 데이터
|  |  | df_tag | tag 컬럼만 남긴 데이터
|  |  | df_tag_tour | 관광 카테고리 데이터
|  |  | df_tag_food | 음식 카테고리 데이터
|  | LDA | news_texts | tag 데이터 전처리 후 토큰화
|  |  | dictionary | news_texts 토큰 단위 단어 사전
|  |  | corpus | news_texts 에서 추출된 단어 BoW 임베딩 리스트
|  |  | lda_model | LDA 모델
|  |  | topics | LDA 모델로 추출된 토픽 리스트
|  |  | min_topics | 최소 주제 수
|  |  | max_topics | 최대 주제 수
|  |  | coherence_score | 응집도 점수
|  |  | perplexity | 복잡도 점수
|  | 주제 맵핑 | doc_topic_dist | 각 관광지 별 주제 분포를 수집할 리슽
|  |  | topic_probs | 각 문서의 주제를 딕셔너리로 변환한 변수
|  |  | doc_topic_list | topic_probs가 담기는 리스트
|  |  | doc_topic_df | doc_topic_list를 DataFrame으로 변환
코드

## 임시 간트 차트
|  |  | 시작일 | 2024-05-09
|  |  | 오늘 | 2024-06-13
대분류 | 소분류 | 주요 내용 | 시작일 | 종료일 | 남은 일자 | 5월 | [22 empty] | 6월
 | time axis 2024-05-09 to 2024-06-30
 | time axis 2024-05-09 to 2024-06-30
사전 회의 | 사전 회의 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | -
분석 기획 | 주제 선정 |  | 2024-05-10 | 2024-05-13 | -
| 데이터 정의 |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | -
데이터 준비 | 데이터 수집 | 플랫폼 별 이용자 특성, 크롤링 api | 2024-05-13 | 2024-05-17 | -
| 탐색적 데이터 이해 |  | 2024-05-13 | 2024-05-17 | -
| 데이터 스토어 설계 |  | 2024-05-17 | 2024-05-19 | -
데이터 분석 | 데이터 전처리 |  | 2024-05-18 | 2024-06-07 | -
| 데이터 분류 및 분할 |  | 2024-05-18 | 2024-06-07 | -
| 탐색적 데이터 분석 |  | 2024-05-20 | 2024-06-12 | -
| 데이터 시각화 |  | 2024-06-01 | 2024-06-12 | -
|  |  | 2024-05-13 | 2024-05-12 | -

## WBS
프로젝트 명 | 방문자 리뷰 유사도 분석을 통한 서울 관광지 추천 시스템
시작일 | 24.05.10
종료일 | 24.06.11
작성자 | 4조
작성일 | 24.05.10
버전 | v.0.0.1
TDSP 방법론 기준
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 담당자 | 소요일 | M | [16 empty] | 2M
[6 empty] | W | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[6 empty] | D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
 | time axis 2024-05-10 to 2024-06-25
1. 프로젝트 계획수립 | bar: 2024-05-10 to 2024-05-16
| 1.1 프로젝트 주제 선정 |  | 완료 | all | bar: 2024-05-10
| 1.2 프로젝트 목표 정의 |  | 완료 | all | bar: 2024-05-10
| 1.3 프로젝트 일정 작성 |  | 완료 | all | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12
| 1.4 비즈니스 도메인 이해 |  | 완료 | all | bar: 2024-05-13 to 2024-05-16
2. 데이터 수집 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-26
2.1 한국관광공사 데이터 수집 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-21
|  | 2.1.1 구석구석 사이트 인기 관광지 목록 크롤링 | 완료 | all | bar: 2024-05-17 to 2024-05-19
|  | 2.1.2 한국관광공사 open api 관광지 위치 정보 수집 | 완료 | all | bar: 2024-05-20 to 2024-05-21
2.2 네이버 지도 리뷰 수집 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-24
|  | 2.2.1 네이버 지도 리뷰 크롤링 | 완료 | all | bar: 2024-05-20 to 2024-05-24
|  | 2.2.2 네이버 지도 주소, 관광지 분류명, 관광지 리뷰참여 인원 크롤링 | 완료 | all | bar: 2024-05-22 to 2024-05-24
2.3 데이터 DB 구축 | bar: 2024-05-24 to 2024-05-26
|  | 2.3.1 데이터 수집 결과 정제 | 완료 | all | bar: 2024-05-24 to 2024-05-26
|  | 2.3.2 필요 데이터 정의 및 정제 | 완료 | all | bar: 2024-05-24 to 2024-05-26
|  | 2.3.3 DB ERD 작성 | 완료 | all | bar: 2024-05-24 to 2024-05-26
|  | 2.3.4 통합 DB 구축 | 완료 | all | bar: 2024-05-24 to 2024-05-26
3. 데이터 전처리 | bar: 2024-05-26 to 2024-06-10
3.1 텍스트 데이터 클리닝 | bar: 2024-05-26 to 2024-05-31
|  | 3.1.1 불용어 제거 | 완료 | all | bar: 2024-05-26 to 2024-05-31
|  | 3.1.2 특수 문자 및 불필요 데이터 제거 | 완료 | all | bar: 2024-05-26 to 2024-05-31
3.2 텍스트 데이터 토큰화 | bar: 2024-05-30 to 2024-06-04
|  | 3.2.1 형태소 분석 | 완료 | all | bar: 2024-05-30 to 2024-06-04
|  | 3.2.2 단어 빈도 분석 | 완료 | all | bar: 2024-05-30 to 2024-06-04
3.3 데이터 라벨링 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-10
|  | 3.3.1 카테고리 라벨링 | 완료 | all | bar: 2024-06-03 to 2024-06-10
4. 데이터 탐색 및 시각화 | bar: 2024-05-28 to 2024-06-10
4.1 탐색적 데이터 분석 (EDA) | bar: 2024-05-28 to 2024-06-10
|  | 4.1.1 주요 변수 분석 | 완료 | all | bar: 2024-05-28 to 2024-06-10
|  | 4.1.2 데이터 분포 및 통계 분석 | 완료 | all | bar: 2024-05-28 to 2024-06-10
4.2 데이터 시각화 | bar: 2024-05-28 to 2024-06-10
|  |  | 완료 | all | bar: 2024-05-28 to 2024-06-10
|  |  | 완료 | all | bar: 2024-05-28 to 2024-06-10
5. 모델링 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-10
5.1 데이터 분할 | bar: 2024-06-01
|  | 5.1.1 훈련 데이터와 테스트 데이터 분리 | 완료 | all | bar: 2024-06-01
5.2 텍스트 벡터화 | bar: 2024-06-02 to 2024-06-05
|  | 5.2.1 TF-IDF 벡터화 | 완료 | all | bar: 2024-06-02 to 2024-06-05
|  | 5.2.2 CountVectorizer 벡터화 | 완료 | all | bar: 2024-06-02 to 2024-06-05
5.3 모델 선택 및 훈련 | bar: 2024-06-06 to 2024-06-10
|  | 5.3.1 군집 분석(Kmeans Clustering, 코사인 거리, 유클리디안 거리 등등) | 완료 | all | bar: 2024-06-06 to 2024-06-10
|  | 5.3.2 분류 분석(의사결정나무 등등) | 완료 | all | bar: 2024-06-06 to 2024-06-10
6. 추천 시스템 구현 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-10
6.1 모델 통합 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-04
|  | 6.1.1 최적 모델 선택 | 완료 | all | bar: 2024-06-01 to 2024-06-04
6.2 추천 알고리즘 개발 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
|  | 6.2.1 콘텐츠 기반 필터링 | 완료 | all | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
|  | 6.2.2 협업 필터링 | 완료 | all | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
|  | 6.2.3 하이브리드 필터링 | 완료 | all | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
|  | 6.2.4 자체 알고리즘 개발 | 완료 | all | bar: 2024-06-03 to 2024-06-07
6.3 시스템 테스트 | bar: 2024-06-07 to 2024-06-10
|  | 6.3.1 테스트 데이터셋 구축 | 완료 | all | bar: 2024-06-07 to 2024-06-10
|  | 6.3.2 시스템 성능 평가 | 완료 | all | bar: 2024-06-07 to 2024-06-10
7. 결과 보고서 작성 | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11
7.1 프로젝트 성과 평가 | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11
|  | 7.1.1 성능 평가 결과 정리서 제작 | 완료 | all | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11
7.2 발표 자료 작성 | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11
|  | 7.2.1 PPT 제작 | 완료 | all | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11
|  | 7.2.2 시각화 자료 정리 | 완료 | all | bar: 2024-06-09 to 2024-06-11

## 4조 진행과정 정리
도입부
데이투어 프로그램 수요 발견
>> 자유 여행을 하는데 관광지를 매번 짜는 것이 번거롭다 + 해당 지역에 내 취향 관광지가 뭔지 알기에는 정보가 없다
>> 그래서 내 취향에 맞는 관광지 추천 프로그램이 있었으면 좋겠다.
데이터 정의
사용할 개념 정의 (우리가 만들 추천 프로그램에서 사용될 주요 개념을 1차로 정의하여 큰그림을 그리고 시작)
관광지란 무엇인가 : 해당 지역을 여행할 때 마땅히 찾아가봄직한 장소 >> 해당 여행지가 아니어도 볼 수 있는 장소는 제외
프로그램 타겟 대상 정의 : 데이 투어 코스를 작성하는데 있어 자신의 취향에 맞는 관광지를 알고 싶어하는 모든 여행객
프로그램 타겟 지역 선정 : 서울로 지정 (대한민국에서 가장 다양한 관광지와 많은 관광지가 몰려있는 도시 + 조원들의 공통된 이해도가 가장 높은 도시) >> 서울형 추천 프로그램 개발 이후 다른 관광도시에 특성을 고려한 모델 발전 가능성 존재
관광지 유형 정의
>> 1차 유형 : 관광(약 350개) / 음식(약 450개) / 숙박(약 100개) >> 숙박 제외(앞서 정의한 관광지에 가장 덜 부합하는 유형이기 때문에 관광과 음식 유형의 관광지를 추천한 뒤 시간이 남으면 +a로 추가하기로 함)
>> 2차 유형 : 관광 - 논문(인터넷 관광정보 분류체계 연구 - 세종대)을 참고하여 총 5개의 관광지 유형 + 서울이라는 지역 특성에 맞는 쇼핑 유형 추가 / 음식 - 네이버 분류명 을 참고하여 각 식당별 음식의 종류에 따른 분류
관광지별 속성 정의 :
>> 1차 유형별 관광지의 네이버 리뷰를 텍스트 분석하여 각 유형을 고를 때 어떤 속성이 고려되는지 추출
>> 추출된 속성에 맞게 '이런점이좋았어요' 분류 후 투표 참여자 수를 통한 수치화
예상 사용가능 모델링 기법
1. 컨텐츠 기반 추천 모델
2. 협업 기반 추천 모델
데이터 수집
1. 관광 공사 공공 데이터 100대 관광지 리스트
>> 문제점 100개는 추천 데이터로 쓰기에는 너무 적다
>> 문제점 순위말고는 수치화된 데이터 정보가 너무 부족하다
2. 구석구석(한국 관광고사가 운영하는 서비스) 데이터 서울 관광지
>> 개수 많은 약 3700개 정도
1-1. 구석구석 데이터
>> 지역 : 서울 / 인기도순으로 관광지명과 관광지 해시태그 크롤링 (약 3700개 중 2100개만 선별이유 : 인기도 하위 관광지의 경우 우리가 정의한 관광지에 맞지 않는 다른 지역에도 있는 프렌차이즈 식당, 로컬 식당, 로컬 가게 등이 많이 들어감)
2-1. 네이버 데이터
>> 구석구석에서 크롤링 된 관광지 중 네이버 리뷰 '이런점이 좋았어요' 존재하는 관광지 리뷰 크롤링(약 900개)
>> 지도 검색 크롤링 시 관광지명이 검색되지 않는 곳 발견 - 주소로 검색하여 해결
데이터 전처리& EDA
1. 구석구석 데이터
>> 구석구석에 존재하는 관광지별 해시태그 : 관광지를 분류하는 기준으로 사용
전처리 과정 & 구조
>> 해시태그를 '#' 기준으로 분리
>> 분리된 문자에서 okt를 사용하여 명사 단어 추출
>> 추출된 명사 단어 중 불용어 제거 (불용어 기준 수립 후 제거 - 이미 만들어진 불용어 셋은 프로젝트에 맞지 않음 > 우리가 가진 데이터에 맞게 불용어 기준을 재수립한뒤 제거)
(관광 불용어 기준)
- 1. 지역이름 제거 (영등포, 구로 등등) - 2. 동반자 유형 제거 (데이트, 연인, 아이 등등) - 3. 관광유형 6가지를 직접적으로 보여주지 못하는 단어(교과서, 발도장, 시설 등등)
(음식 불용어 기준)
- 1. 음식명이 아니고 카테고리 특성이 나타나지 않는 명사 제거
>> 불용어 제거된 명사 단어 각 관광 유형에 맞게 분류(논문과 네이버 분류 소제목(subclass)을 기준으로 분류)
>> 각 관광지별 해시태그 명사 단어 리스트에 유형별 단어 빈도수 체크
>> 빈도수가 가장 많은 유형을 해당 관광지의 유형으로 정의
2. 네이버 리뷰 데이터
>> 분류된 관광지를 관광지별 속성 값으로 사용
전처리 과정 & 구조
모델링
추천 프로세스 구조
1. 6가지 여행 타입 제공 후 사용자가 선택
>> 자연관광, 역사관광, 문화관광, 체험관광, 테마관광, 쇼핑기타관광 |  |  |  | >> 구석구석 '해시태그' 분석을 통해 분류된 유형 기준
예시)
자연 관광
역사 관광 | 선택
문화 관광
체험 관광
테마 관광
쇼핑 기타 관광
2. 선택된 여행 타입에 속한 관광지 리스트 출력(인기도 순)
예시) - (인기도순)
경복궁
창덕궁
덕수궁 | 선택
선정릉
광화문
...
3. 출력된 관광지 리스트 중 하나의 관광지 선택 >> 사용자 관심있어 하는 관광지로 간주
예시)
덕수궁
관광지 속성1 | 관광지 속성2 | 관광지 속성3 | 관광지 속성4 | 관광지 속성5 | >> 네이버 리뷰 '이런 점이 좋았어요' 분석을 통해 추출된 관광지 속성
5 | 2 | 3 | 1 | 4
>> 해당 수치화 자료로 유사도 분석(전체 속성 다 고려한 '종합 속성 유사도') - default값
>> 유사도 가장 높은 순으로 관광지 추가로 추천
>> 특정 속성을 선택하여 해당 속성만 고려한 유사도 추천도 가능 (선택된 속성만 고려한 '특정 속성 유사도')
>> 나는 속성 3, 4가 중요해! -> 3, 4 만 고려한 유사도 높은 순 리스트 출력
>> 즉, 종합 속성 유사도가 디폴트 값으로 출력되지만 사용자가 원하는 속성만 고려된 특정 속성 유사도에 따른 추천 리스트도 출력되도록 세팅

## 주제선정_0510
포털사이트 사용자 의견(리뷰)를 활용한 분석
대주제 | 주제 세부내용 | 관련 사이트 | 카테고리 | 분석타겟 | 제안 타겟 | 제목 | 데이터셋
온라인 커머스 | 온라인 커머스 사이트 리뷰 분석을 통한 마케팅 시사점 도출 및 활용(상세페이지 자동화?) | 쿠팡, 네이버 쇼핑 | 사무용품, 음식, 화장품, 단백질쉐이크, | 소비자 리뷰(20-30대) | 초기 창업자 을 위한 | 1. 초기 창업자를 위한 온라인 커머스 소비자 리뷰 분석 마케팅 시사점 도출 (★★☆☆☆) | 리뷰, 날씨, 날짜, 소비관련
도서, 영화 | 리뷰 분석을 통한 | 네이버영화, | 공포, 로맨스, 코믹, 액션, SF, 애니메이션 | 카테고리 분류 시청자(20-30대) | 트렌드 | 2. 영화 시청자별 리뷰를 통한 트렌드 분석 (★★☆☆☆) | 리뷰,
숙박 | 숙박 시설 및 인근 관련 시설 리뷰를 통한 여행 패키지 상품 방안 | 에어비엔비, 하나투어 | 제주도, 서울, 부산, 강릉 / 호텔, 펜션, 하우스렌탈 | 이용객 리뷰(20-30대) | 국내 여행객, 외국인, 숙박업소 을 위한 | 3. [제주도, 서울, 부산]숙박 시설 및 인근 관련 시설 리뷰를 통한 여행 패키지 상품 방안 (★★☆☆☆) | 리뷰, 날씨, 코로나
게임 | 게임 이용자 특성에 따른 분류 및 리뷰 분석을 통한 개선점 도출 | 구글플레이, 스팀 | Top 5 게임 | 유저 / 과금유저 | 게임 회사, 소비자 | 4. 게임 이용자 특성에 따른 분류 및 리뷰 분석을 통한 방향성 제시 (★★☆☆☆) | 리뷰,
유튜브 | 영상 시청자 리뷰 분석하여 퍼스널 브랜딩 | 유튜브 | 홍보영상, 제품리뷰, 유튜버(고몽, 우주하마, 빠니보틀, 곽튜브, 사망여우) 분석 | 시청자 | 유튜버 or Bj | 5. 영상 시청자 리뷰 분석하여 퍼스널 브랜딩(★★☆☆☆) | 리뷰,
기업리뷰 | 블라인드 정보 활용하여 좋은 기업인지 아닌지 판단 | 블라인드 | 중견기업(직원 리뷰 -> 기업의 안정성 -> 기업성장도 : HR 리뷰 (휴먼리소스) | 직장인 | 우리한테 좋음, 멀티캠퍼스에 팔기, 이직자 | 6. * 직원복지와 기업성장 관계성 분석(★★★★☆) | 리뷰, 위치, 기업 정보
신문사, 방송사 | 신문사별로 여론 체크 하여 왜 그러한 결과가 나왔나 ? 시청 연령별 성별 | SBS, KBS, MBC, TVN, JTBC | 유튜브 채널 리뷰! | 채널 리뷰 작성자 |  | 7. 신문사 및 방송사 채널 리뷰 분석을 통한 여론 체크 뉴스레터 서비스 개발 (★★★☆☆) | 시청률 높/낮, 유튜브 채널 리뷰, 영상들, 좋아요 수, (연령)언론수용자 조사 통계 | https://socialblade.com/youtube/user/newskbs
요약 해서 결과를 내주는..Top 10 // 뉴니커
직원복지와 기업성장 관계성 분석
직원 리뷰를 통한 기업 관계성 분석
투표
| 김지우 | 2024-02-07 | infp
| 김성원 | 2024-07-03 | infj
| 성수린 | 2024-07-06 | isfp
| 박태영 | 2024-02-03 | entj
| 이가희 |  | intp
7 -> 2,3
[9 empty] | 10 | 200 | 210
[9 empty] | 100 | 20 | 120
[9 empty] | 1000 | 2000 | 3000

## 주제발굴_0513
이름 | 카테고리 | 주제 | 출처 링크 | 이유
김성원 | 경제&사회 | 1. 네이버 라인 매각 찬반 | https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007645015&plink=ORI&cooper=NAVER | 사기업 네이버의 행보에 대한민국, 일본 두 국가가 간섭해야한다 안해야한다 정도로 의견이 나뉘며 뾰족한 정답이 없어서 여론이 다양
이가희 | 경제 | 2. 알리테무(종합적으로) | https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240513_0002733183&cID=10401&pID=10400 | 받아들이는게 긍정과 부정으로 나뉠수도 있을것 같고 특히 20-30대와 고령층이 받아들이는 차이도 있을것 같음 안정성이냐 vs 편리함과 경제성이냐의 차이에서 받아들이는 입장의 차이가 있을것이라 생각 ->연령대
| 경제 | 3. 편의점 최저시급 | https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004984286 | 고용인과 피고용인의 생각이 다를것 같음 (고용인 vs 피고용인 ) -> 연령대
| 경제&사회 | 4. 90년대 노동시장 | https://www.youtube.com/watch?v=XC1qOSf1w7o | 연령별로 의견이 다를것 같음(90년대생 vs 기성세대) -> 연령대
김지우 | 사회 | 5. 청년 주거 정책 |  | 청년주거정책 기준에 따라 입장차이가 있을거 같음
성수린 | 정치&사회 | 6. 의대 증원 | [의대 증원 반대이유] 정부의 의료개혁(24년.. : 네이버블로그 (naver.com) | 현재 찬반 논란이 심한 주제
| 사회 | 7. R&D 연구비 삭감 | 33년만의 R&D 예산 삭감…기초연구, 출연연 예산 포함해 5조원 이상 삭감 < 종합 < 종합 < 기사본문 - 카이스트신문 (kaist.ac.kr) | 연구자들의 반대 vs 정부 '단순 삭감 아니다'
박태영 | 사회 | 8. 축의금플레이션 | https://www.sedaily.com/NewsView/29KIBQSIS2 | 축의금 얼마가 적정한가?
|  |  | https://view.asiae.co.kr/article/2024042308073522244 | "축의금 10만원 냈는데 갈비탕 주다니"…하객 불만에 갑론을박
| 경제 | 9. 국민연금 | https://biz.sbs.co.kr/article/20000170664?division=NAVER | 노후보장 vs 미래세대 부담
투표
| 팀이름 후보 |  | 김성원 | 1,2
| [i for e in 1] |  | 이가희 | 1,2
| 머신말고 나부터 러닝 |  | 김지우 | 1,2
| i4e1 | e1i4 (b1a4 처럼) | 성수린 | 1,6
| 머신 129 |  | 박태영(13,남) | 1,9
| 전철이 | E1i4조 |  | >> 우선 네이버 라인 이슈 >> 추후 2,6,9 순으로 고려
휴먼러닝

## 채널선정_0514
유튜브 채널 | 공영여부 | 정치성향 | 구독 연령대(추정) | 주요 메인 카테고리 | 특이사항 | 구독자 수
YTN | 민영 | 거의 중도 (정권에 따라 살짝씩 달라짐.) | ~17 : 2% 18~24 : 10% 25~34 : 18% 35~44 : 20% 45~54 : 25% 55~64 : 17% 65~ : 9% | 1위 : 뉴스 2위 : 시사, 정치 3위 : 지식, 정보 | 24시간 뉴스, 보도 전문 방송 공영 -> 민영 국내 언론사 최초 유튜브 구독자 400만명 돌파 '자막뉴스' 최초 시작 영상별평균조회수 : 2만 일일평균조회수 : 728만 평균 댓글 수 (최근 90일) 96 | 444만명 | 남성 : 70.5% 여성 : 29.5% | 일, 월 23시, 07시, 08시, 00시, 22시 | top20 키워드 1. knn뉴스 2. 민주당 3. 국민의힘 4. 한동훈 5. 조국 6. 이상훈 7. 이재명 8. 뉴스와이드 9. 양문석 10. 총선 11. 푸바오 12. 판다 13. 조국혁신당 14. 재판 15. 유세 16. 문재인 17. 울산 18. 채널A단독 19. 롯데 20. 중국
MBC news | 공영 | <시청자> 보수 16%, 중도 34%, 진보 47%, 모름4% | ~17 : 1% 18~24 : 8% 25~34 : 16% 35~44 : 20% 45~54 : 26% 55~64 : 18% over 65 : 10% | - 1위 뉴스 - 2위 시사/정치 - 3위 자동차 | 구독자 400만 돌파... 지상파 최초 더불어 민주당 편향적 영상별 평균 조회수 : 10만. 일일 평균 조회수 : 1488만. 영상별 평균 댓글 수 : 392 논란 : 편파 보도 | 438만명 | 남성 70%, 여성 30% | 일요일/월요일 - 07시/11시/00시/23시/22시 22시가 가장 높다 | top 20 1총선,2이재명,3더불어민주당 4한동훈,5국민의힘,6knn뉴스 7조국혁신당,8조국,9개혁신당 10윤석열, 11국회의원선거,12 유호정 13 판도라, 14유세, 15 청계광장 16 유인태, 17 김성태(국회의원), 18미국, 19 용산, 20 이준석 | <선거 여론조사 관련> https://poll-mbc.co.kr/
SBS news | 민영 | - 보수 36% 중도 36% 진보 20% 모름 4% | 18-24세 10% 25-34세 19% 35-44세 21% 45-54세 24% 55-64세 16% 65 over 9% | - 1위 뉴스 - 2위 시사/ 정치 - 3위 지식/정보 | 라인사태 관련 최근 영상조회수 5만 미만 거의 대부분이며 관련 댓글은 영상 별 상이하지만 대략 1000개 정도는 됨 | 424만명 | 남성 70% 여성 29.7% | 금요일/토요일 - 13시.12시/21시/18시/15시 순으로 높음 | 총선, 이재명, 한동훈, 제 6공화국, 조국혁신당, 개혁신당, 국민의힘, 더불어민주당 등 정치와 관련된 것이 키워드가 주를 이룸
JTBC news | 민영 | <시청자> 보수 21%, 중도 42%, 진보 33%, 모름5% | ~17 : 1% 18~24 : 9% 25~34 : 18% 35~44 : 20% 45~54 : 25% 55~64 : 17% over 65 : 10% | 1위 뉴스 2위 시사 정치 | 영상별 평균 조회수 : 4만. 일일 평균 조회수 : 952만. 영상별 평균 댓글 수 : 329. 라인 관련 조회수 10만 이하. 논란 : 폭력성, 선정성, 역사왜곡..등. 정치 성향 :합리적 진보, 손석희 은퇴 이후 성향 좌파 | 343만명 | 남성 66.9% 여성 33.1% | 일요일/ 월요일 - 10시 / 20시 / 13시/11시/12시. 12시가 가장 높다 | top 20 1총선,2이재명,3더불어민주당 4한동훈,5국민의힘,6조국혁신당 7knn뉴스,8유세,9조국 10개혁신당,11윤석열,12서울 13국회의원선거,14유호정,15판도라 16청계광장,17이준석,18유인태 19김성태(국회의원),20미국
TV chosun | 민영 | 보수, 극우 | ~17 : 1% 18~24 : 7% 25~34 : 14% 35~44 : 17% 45~54 : 25% 55~64 : 21% 65~ : 15% | 1. 시사, 정치 2. 뉴스 | 윤석열 정부 출범 이후 호황을 누리고 있음. 지상파보다는 상대적으로 올드한 상황. 북한, 미국에 대한 뉴스 보도를 많이 함. 유튜브와 TV 시청률의 차이가 남. 일일평균조회수 147만 영상별평균조회수 2만 평균댓글수 133 | 188만명 | 남성 66.2% 여성 33.8% | 일 월 토 20시 21시 19시 09시 08시 | top20 키워드 1. 한동훈 2. 총선 3. 국민의힘 4. 이재명 5. 김준혁 6. 사전투표 7. 양문석 8. 날씨 9. 뉴스 10. 민주당 11. 지진 12. 윤석열 13. 부산 14. 조선일보 15. 조국혁신당 16. 조국 17. 유세 18. 중국경제 19. 푸바오 20. 일교차
KBS news | 공영 | 진보 33% 중도29% 보수 33% 모름 19% | 45~54 26% 35~44 22% 25~34 18% 55~64 17% over 65 9% 18~24 7% | 1.뉴스 2. 시사정치 3.지식정보 3위가 없던 두 채널과 다르게 지식정보 | https://www.youtube.com/watch?v=JW1nRn_uR6A kbs 사장을 윤석열이 임명 이로 인해 노조와(진보) 사장측(보수) 간의 대립존재 | 289만명 | 남성 75% 여성 25% | 12시 / 1시 / 2시 /11시 /3시 mbn 과 반대로 주로 점심시간에 많이 활동 아마 나머지 두개의 방송사 대비 젊은 연령층이 많아서 그런듯 | 관심키워드 뉴스/날씨/ kbs 실시간/푸바오 정치보단 가벼운 주제 선호
채널 A news | 민영 | 동아일보 파생(보수) | 45~54 23% 35~44 19% 55~64 18% 25~34 17% over 65 12% 18~24 9% | 1.시사정치 / 2. 뉴스 | 민희진 이슈로 요새 조회수 재미좀 봤다 (90일간 조회수 높은 영상) | 265만명 | 남성 66.3% 여성 33.7% | 22시/9시/20시/9시 주로 저녁시간 | 한동훈/ 국민의힘/ 총선/이재명/ 조국 여당 두둔 보수까 정치 성향 관심
MBN news | 민영 | 보수성향~ 중도 사이인듯 | 45~54 25% 55~64 21% 35~44 18% over 65 15% 25~34 14% 18~24 7% | 1.시사정치 / 2. 뉴스 |  | 214만명 | 남성 61% 여성 39% | 시청자가 많이 활동하는 시간 8시/9시/1시/10시 주로 저녁시간에 많이 활동 | 한동훈/민주당/ 윤석열/ 여론조사/대만 정치성향 관심
이가희 총합 |  | (근데 기준이 뉴스채널..인듯해요) 궁금한점 : 언론사의 기준으로 조사 하는지 아님 유튜브 채널기준으로 조사하는지 | 대부분 40-50대 > 30-40/50-60 의 연령대 분포 젊은 연령대가 많은 kbs뉴스는 확실히 조금더 라이트한 영상들이 많았다 |  |  |  | 대부분 남성 이 많다 | 젊은연령층은 점심 나이든 연령층은 저녁 | 나이가 많고 정치성향이 뚜렷할수록 키워드에서 더 나오고 정치뉴스도 더 많이 낸다
비디오머그(SBS) | 민영 | 중도(대통령에 따라 달라지는 자세) | z세대를 겨냥해서 만든 채널이라고 할 수 있음 실제로 SBS 공식 뉴스 채널보다 z세대의 비율이 월등히 높음 | 젊은 세대 겨냥해서 인지 정치, 경제의 상대적 비율이 다른 채널보다는 낮다 또한 전통적인 뉴스와 달리 쉽고 재밌게 주제를 잡고 영상 제작 공통적으로 자체 컨텐츠 라인을 만들고 여러 시도를 진행함 | 뉴미디어(기상파 채널에서 젊은 층을 겨냥해서 기획한 채널) 정치 성향 또한 주요 타겟층인 젊은 층을 의식해서인지 공식 채널과 달리 한쪽에 쏠리지 않으려고 노력은 함 | 148만명 | 남성 73% 여성 37%
엠빅뉴스(MBC) | 공영 | 중도(그러나 MBC 기조를 따라가는 듯한 양상은 무시할 수 없음) |  |  | 뉴미디어(기상파 채널에서 젊은 층을 겨냥해서 기획한 채널) 정치 성향 또한 주요 타겟층인 젊은 층을 의식해서인지 공식 채널과 달리 한쪽에 쏠리지 않으려고 노력은 함 | 120만명
크랩(KBS) | 공영 | 중도 |  |  | 뉴미디어(기상파 채널에서 젊은 층을 겨냥해서 기획한 채널) 정치적인 이야기보다는 진짜 젊은 세대가 궁금해할만한 주제로 굉장히 넒은 스펙트럼을 가짐 | 56.7만명
뉴스타파(독립) | 민영 | 진보(MB 정권 출범 이후 언론사를 나온 인원으로 구성) 그러나 독립적으로 운영되는 특성하에 꽤나 중립적이다는 평가도 존재 |  | 정치 | 굉장히 정치적인 주제만 다룬다 정부, 기업의 눈치를 보지 않는 다는 슬로건 때문인지 기존 주류와는 다른 시각에서 주제를 보도 | 128만명
스브스뉴스(SBS) | 민영 | 보수와 중도 사이 | 18-24세 22% 25-34세 30% 35-44세 20% 45-54세 15% 55-64세 6% over65 3% | - 1위 뉴스 - 2위 시사/ 정치 - 3위 지식/정보 | SBS소속 모바일 컨텐츠이며, SBS뉴스 (약 30%의 1030)보다 젊은 10대-30연대령층이 50% 이상을 차지함 라인사태와 관련된 요약 영상 등을 포함하며 10전 영상은 3000개 이상의 댓글 SBS 뉴스보다 영상 개수가 확연히 적음 | 102만명 | -남성 64% 여성 36% | 평일오후(화수목금) 시간대에 (21,16,20,22,1시)에 많이 이용 | 젊은 연령대의 분포가 많은 만큼 정치와 관련된 키워드보다는 손흥민, 축구, 영화, 아시안 게임, 서울사투리 등 1030이 관심을 많이 가지는 키워드가 TOP 키워드에 속함 정치보다는 현재 이슈와 같은 더 가벼운 주제를 선호하는 듯함. | 1. https://youtu.be/-b4jAk0fGao?feature=shared 2. https://youtu.be/aY-FRb_TZsA?feature=shared
정보 수집
지우 | 3 | SBS, 스브스뉴스
태영 | 2 | MBC, JTBC
성원 | 5 | 엠빅뉴스, 뉴스타파, 비디오머그
수린 | 1 | YTN, TV조선
가희 | 4 | KBS news,채널 A news,MBN news
진행 상황
1. 유튜브 댓글 API >> 태영님께서 해결 2. 네이버 기사 댓글 API >> 수린님께서 해결 3.데이터 수집 전 수집 대상 채널 사전 조사 >> 크롤링 횟수 제한 및 수집되는 데이터 크기를 고려하여 채널 선정 단계에서 채널에 대한 사전 조사 후 대표성을 띈 채널을 선정하여 범위를 좁히기 >> 채널관련 정치 성향, 방송사 특성, 주요 연령층 등등 종합적인 조사로 하나의 표로 간단히 정리해오기 4. +a 위키독스 공부(강제 x) 5. 라인 사태 조사 6. 여론 조사 유사 서비스 발견 시 공유 부탁드립니다